## Harmonogram
Harmonogram projektu - Bezpečnost dopravního provozu - O CLLD 1
Název projektu:
Žadatel:
Název výzvy: | MAS POLIČSKO z.s. - IROP - Bezpečnost dopravního provozu - O CLLD 1-II.
Datum začátku realizační fáze projektu:
Ukončení realizační fáze projektu:
| Rok 2016 | Rok 2017 |  | Rok 2018 |  | Rok 2019 |  | Rok 2020 |  | Rok 2021
AKTIVITA | 2. pololetí | 1. pololetí | 2. pololetí | 1. pololetí | 2. pololetí | 1. pololetí | 2. pololetí | 1. pololetí | 2. pololetí | 1. pololetí | 2. pololetí
I. PŘÍPRAVNÁ FÁZE
Příprava projektového záměru
Schválení projektového záměru vedením organizace…
Příprava a podání žádosti o dotaci na MAS
Proces schvalování Žádosti o dotaci a vydání právního aktu
II. REALIZAČNÍ FÁZE
Výběrové řízení na dodavatele
Realizace projeku - rekonstrukce, stavba…
Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu
Publicita
III. FÁZE UDRŽITELNOSTI - 5 let od finančního ukončení projektu
Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti
Provozní fáze projektu

## harmonogram - vzor
Harmonogram projektu - Bezpečnost dopravního provozu - O CLLD 1
Název projektu:
Žadatel:
Název výzvy: | MAS POLIČSKO z.s. - IROP - Bezpečnost dopravního provozu - O CLLD 1-I.
Datum začátku realizační fáze projektu:
Ukončení realizační fáze projektu:
| Rok 2016 | Rok 2017 |  | Rok 2018 |  | Rok 2019 |  | Rok 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
AKTIVITA | 2. pololetí | 1. pololetí | 2. pololetí | 1. pololetí | 2. pololetí | 1. pololetí | 2. pololetí | 1. pololetí | 2. pololetí
I. PŘÍPRAVNÁ FÁZE
Příprava projektového záměru
Schválení projektového záměru vedením organizace…
Příprava a podání žádosti o dotaci na MAS
Proces schvalování Žádosti o dotaci a vydání právního aktu
II. REALIZAČNÍ FÁZE
Výběrové řízení na dodavatele
Realizace projeku - rekonstrukce, stavba…
Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu
Publicita
III. FÁZE UDRŽITELNOSTI - 5 let od finančního ukončení projektu
Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti
Provozní fáze projektu

## Pokyny v vyplnění harmonogramu
Pokyny k vyplnění harmonogramu
Žadatel uvede do jednotlivých fází projektu aktivity, které bude v rámci projektu realizovat.
Realizace projektu může trvat maximálně do 31.12.2021.
Fáze udržitelnosti trvá 5 let od finančního ukončení projektu.
Datum podání žádosti o dotaci na MAS bude stanoveno ve výzvě.
Vzor je uveden pouze jako příklad, každý žadatel vyplní svůj vlastní harmonogram.